## Sheet1
In Calendar Days (as of 2010-08-16)					Planned
	F9	F10	F11	F12	F13	F14	Average	Standard Dev	High	Low
Start ==> “Old” Alpha Freeze	75	69	55				66.33	10.26	56.07	76.6
“Old” Alpha Testing Duration	35	37	33				35.00	2	33	37
Start ==> Feature Filing Deadline					69	48
Start ==> Feature Freeze	124	120	97	48	83	62	89.00	30.65	58.35	119.65
Start ==> Alpha Freeze (old Beta)	124	120	104	55	90	69	93.67	27.7	65.96	121.37
Alpha Testing Duration (old Beta)	14	28	14	35	14	21	21.00	8.85	12.15	29.85
Alpha Freeze ==> Beta Freeze	28	47	35	56	35	42	40.50	10.01	30.49	50.51
Start ==> Beta Freeze (old Final Freeze)	152	167	139	111	125	111	134.17	22.7	111.46	156.87
Alpha Public Release ==> Beta Public Release	23	35	28	56	35	35	35.33	11.25
Alpha Freeze ==> Final Release (GA)	63	75	91	105	98	91	87.17	15.47	71.7	102.64
Beta Freeze ==> Final Release (GA)	35	28	56	49	63	49	46.67	13.03	33.63	59.7
Start ==> Beta Release (old Preview)	161	174	153	132	146	125	148.50	18.21	130.29	166.71
Start ==> Final Release (GA)	187	195	195	160	188	160	180.83	16.49	164.35	197.32
Overall Days Late	15	28	14	14	14	7	15.33	6.86
				Avg + stdev	Avg – stdev

Start Date	11/08/07	05/14/08	11/26/08	06/10/09	11/18/09	05/26/10
“Old” Alpha Freeze	01/22/08	07/22/08	01/20/09
“Old” Alpha Release	02/05/08	08/05/08	02/05/09
Feature Submission Deadline					01/26/10	07/13/10
Feature Freeze	03/11/08	09/11/08	03/03/09	07/28/09	02/09/10	07/27/10
Alpha Freeze (old Beta)	03/11/08	09/11/08	03/10/09	08/04/09	02/16/10	08/03/10
Alpha Release (old Beta)	03/25/08	09/30/08	03/31/09	08/25/09	03/09/10	08/24/10
Beta Freeze (old “Final Freeze”)	04/08/08	10/28/08	04/14/09	09/29/09	03/23/10	09/14/10
Beta Release	04/17/08	11/04/08	04/28/09	10/20/09	04/13/10	09/28/10
Final Release Date	05/13/08	11/25/08	06/09/09	11/17/09	05/25/10	11/02/10
Original Final Release Date	04/28/08	10/28/08	05/26/09	11/03/09	05/11/10	10/26/10